## Dailys
|  | 2023-05-21 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02
Juan Manuel Rabuñal | Id task doing | 112 | 113 | 72-114-115 | 114-115-118 | 114-115-141 | 142-143 | 68
Trancante | bar: 2023-05-21 to 2023-06-02
| Id task done |  | 112 | 113 | 72 | 118 | 114-115-141 | 142-143 | 68
Sebastián Silvera | Id task doing | 137 | 137 | 137 | 121-122-123-124-125 | 121-122-123 | 121-122
Trancante | bar: 2023-05-21 to 2023-06-01
| Id task done | 2023-05-27: 137; 2023-05-29: 124-125; 2023-05-31: 123; 2023-06-01: 121-122
Maximiliano Pascale | Id task doing | 120 | 120 | 117-116 | 138-139 | 129-126 | 128-130 | 126-135
Trancante | bar: 2023-05-21 to 2023-06-02
| Id task done | 2023-05-25: 120; 2023-05-27: 117-116; 2023-05-29: 138-139; 2023-05-31: 129-126
| Temas hablados | Juanma y maxi van a priorizar corregir los issues de git y seba va a hacer funcional el prototipo | El equipo continua sin bloqueos. | El equipo continua sin bloqueos | El equipo continua sin bloqueos | El equipo continua sin bloqueos | El equipo continua sin bloqueos | El equipo continua sin bloqueos