## Hoja1
Integrante |  | 2023-06-04 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16
Juan Manuel Rabuñal | Id task doing | 151 | 151 | 152 | 152 | 152 | 152 | 147-148-152
Trancante | bar: 2023-06-04 to 2023-06-16
| Id task done | 2023-06-08: 151; 2023-06-16: 147-148-152
Sebastian Silvera | Id task doing | 155 | 155 | 155 | 157 | 157 | 157 | 146-147
Trancante | bar: 2023-06-04 to 2023-06-16
| Id task done | 2023-06-10: 155; 2023-06-15: 157; 2023-06-16: 146-147
| Temas hablados | Ajustar issues y Ajustes finales a prototipo | Reorganizacion del equipo ya que se dio de baja un integrante | Empezar el informe academico | Preparacion de demo y seguir con el informe academico | El equipo sigue sin bloqueos | El equipo sigue sin bloqueos | Grabacion de video y subida a webstream, ademas de ajustes finales de informe academico | Ajustes finales de informe academico, subida del repositorio a git